## Predial
Fecha de corte
Fecha de actualización
SECTOR
Riesgo Predial - Presupuesto Reportado Original en Precios del mes de referencia
Proyecto | Valor Subcuenta | Mes de referencia | Indice | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2021-06-01 | Fuente de la información | Observaciones adicionales
Riesgo Predial - Presupuesto sin ahorros - Calculo Entidad Contratante
Proyecto | Valor Subcuenta | Mes de referencia | Indice | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | % Sobrecosto proyecto
Riesgo Predial - Calculo de DP y DO - Cálculo Entidad Contratante
Proyecto | Valor Subcuenta | Mes de referencia | Indice | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | DP
DO
Note on B7: Jenifer Bustamante Moreno: En esta sección se debe incluir el reporte original en pesos del mes de referencia de cada uno de los proyectos analizados. En caso de contar con infromación de sectores diferentes, se deben realizar los calculos por aparte.
Note on B12: Jenifer Bustamante Moreno: Acá se debe calcular el monto reportado sin considerar sobrecostos. Es decir, en el caso en que el monto reportado sea menor al valor de la subcuenta, se deberá incluir el valor de la subcuenta. En ningun caso deberán haber valores negativos.
Note on B17: Jenifer Bustamante Moreno: Acá se debe calcular el DP de cada proyecto para posteriormente calcular el DO. Se debe seguir estrictamente lo indicado en la metodología emitida a través de la resolución 4859 de 2019.
Note on C1: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir la fecha de corte de la información reportada
Note on C2: Jenifer Bustamante Moreno: Mes en el que se actualiza la información y se envia al MHCP
Note on C5: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir el sector al que pertenece la información reportada. Diferenciar entre carretero, aeroportuario, fluvial, ferreo, etc.
Note on C8: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir el valor de la subcuenta en pesos del mes de referencia.
Note on E8: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir el indice utilizado para indexar la información reportada
Note on F8: Jenifer Bustamante Moreno: Todos los presupuestos deben ser reportados en pesos del mes de referencia.
Note on O21: Jenifer Bustamante Moreno: Acá se calcula el DO del periodo evaluado con base en el promedio de los DP.
Note on Q8: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir la fuente de donde proviene la información original. ( Informe de interventoría, carta del concesionario, etc) Adjuntar en una carpeta comprimida dicha información (unicamente la sección relevante)
Note on R8: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir las consideraciones que se deben tener en cuenta para analizar la información reportada.

## Ambiental
Fecha de corte
Fecha de actualización
SECTOR
Riesgo Ambiental - Presupuesto Reportado Original en Precios del mes de referencia
Proyecto | Valor Subcuenta | Mes de referencia | Indice | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2021-06-01 | Fuente de la información | Observaciones adicionales
Riesgo Ambiental - Presupuesto sin ahorros - Calculo Entidad Contratante
Proyecto | Valor Subcuenta | Mes de referencia | Indice | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | % Sobrecosto proyecto
Riesgo Ambiental - Calculo de DP y DO - Cálculo Entidad Contratante
Proyecto | Valor Subcuenta | Mes de referencia | Indice | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | DP
DO
Note on B7: Jenifer Bustamante Moreno: En esta sección se debe incluir el reporte original en pesos del mes de referencia de cada uno de los proyectos analizados. En caso de contar con infromación de sectores diferentes, se deben realizar los calculos por aparte.
Note on B12: Jenifer Bustamante Moreno: Acá se debe calcular el monto reportado sin considerar sobrecostos. Es decir, en el caso en que el monto reportado sea menor al valor de la subcuenta, se deberá incluir el valor de la subcuenta. En ningun caso deberán haber valores negativos.
Note on B17: Jenifer Bustamante Moreno: Acá se debe calcular el DP de cada proyecto para posteriormente calcular el DO. Se debe seguir estrictamente lo indicado en la metodología emitida a través de la resolución 4859 de 2019.
Note on C1: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir la fecha de corte de la información reportada
Note on C2: Jenifer Bustamante Moreno: Mes en el que se actualiza la información y se envia al MHCP
Note on C5: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir el sector al que pertenece la información reportada. Diferenciar entre carretero, aeroportuario, fluvial, ferreo, etc.
Note on C8: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir el valor de la subcuenta en pesos del mes de referencia.
Note on E8: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir el indice utilizado para indexar la información reportada
Note on F8: Jenifer Bustamante Moreno: Todos los presupuestos deben ser reportados en pesos del mes de referencia.
Note on O21: Jenifer Bustamante Moreno: Acá se calcula el DO del periodo evaluado con base en el promedio de los DP.
Note on Q8: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir la fuente de donde proviene la información original. ( Informe de interventoría, carta del concesionario, etc) Adjuntar en una carpeta comprimida dicha información (unicamente la sección relevante)
Note on R8: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir las consideraciones que se deben tener en cuenta para analizar la información reportada.

## Redes
Fecha de corte
Fecha de actualización
SECTOR
Riesgo Redes - Presupuesto Reportado Original en Precios del mes de referencia
Proyecto | Valor Subcuenta | Mes de referencia | Indice | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2021-06-01 | Fuente de la información | Observaciones adicionales
Riesgo Redes - Presupuesto sin ahorros - Calculo Entidad Contratante
Proyecto | Valor Subcuenta | Mes de referencia | Indice | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | % Sobrecosto proyecto
Riesgo Redes - Calculo de DP y DO - Cálculo Entidad Contratante
Proyecto | Valor Subcuenta | Mes de referencia | Indice | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | DP
DO
Note on B7: Jenifer Bustamante Moreno: En esta sección se debe incluir el reporte original en pesos del mes de referencia de cada uno de los proyectos analizados. En caso de contar con infromación de sectores diferentes, se deben realizar los calculos por aparte.
Note on B12: Jenifer Bustamante Moreno: Acá se debe calcular el monto reportado sin considerar sobrecostos. Es decir, en el caso en que el monto reportado sea menor al valor de la subcuenta, se deberá incluir el valor de la subcuenta. En ningun caso deberán haber valores negativos.
Note on B17: Jenifer Bustamante Moreno: Acá se debe calcular el DP de cada proyecto para posteriormente calcular el DO. Se debe seguir estrictamente lo indicado en la metodología emitida a través de la resolución 4859 de 2019.
Note on C1: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir la fecha de corte de la información reportada
Note on C2: Jenifer Bustamante Moreno: Mes en el que se actualiza la información y se envia al MHCP
Note on C5: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir el sector al que pertenece la información reportada. Diferenciar entre carretero, aeroportuario, fluvial, ferreo, etc.
Note on C8: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir el valor de la subcuenta en pesos del mes de referencia.
Note on E8: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir el indice utilizado para indexar la información reportada
Note on F8: Jenifer Bustamante Moreno: Todos los presupuestos deben ser reportados en pesos del mes de referencia.
Note on O21: Jenifer Bustamante Moreno: Acá se calcula el DO del periodo evaluado con base en el promedio de los DP.
Note on Q8: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir la fuente de donde proviene la información original. ( Informe de interventoría, carta del concesionario, etc) Adjuntar en una carpeta comprimida dicha información (unicamente la sección relevante)
Note on R8: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir las consideraciones que se deben tener en cuenta para analizar la información reportada.

## Geológico
Fecha de corte
Fecha de actualización
SECTOR
Riesgo Geológico - Presupuesto Reportado Original en Precios del mes de referencia
Proyecto | Valor Subcuenta | Mes de referencia | Indice | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2021-06-01 | Fuente de la información | Observaciones adicionales
Riesgo Geológico - Presupuesto sin ahorros - Calculo Entidad Contratante
Proyecto | Valor Subcuenta | Mes de referencia | Indice | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | % Sobrecosto proyecto
Riesgo Geológico - Calculo de DP y DO - Cálculo Entidad Contratante
Proyecto | Valor Subcuenta | Mes de referencia | Indice | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | DP
DO
Note on B7: Jenifer Bustamante Moreno: En esta sección se debe incluir el reporte original en pesos del mes de referencia de cada uno de los proyectos analizados. En caso de contar con infromación de sectores diferentes, se deben realizar los calculos por aparte.
Note on B12: Jenifer Bustamante Moreno: Acá se debe calcular el monto reportado sin considerar sobrecostos. Es decir, en el caso en que el monto reportado sea menor al valor de la subcuenta, se deberá incluir el valor de la subcuenta. En ningun caso deberán haber valores negativos.
Note on B17: Jenifer Bustamante Moreno: Acá se debe calcular el DP de cada proyecto para posteriormente calcular el DO. Se debe seguir estrictamente lo indicado en la metodología emitida a través de la resolución 4859 de 2019.
Note on C1: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir la fecha de corte de la información reportada
Note on C2: Jenifer Bustamante Moreno: Mes en el que se actualiza la información y se envia al MHCP
Note on C5: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir el sector al que pertenece la información reportada. Diferenciar entre carretero, aeroportuario, fluvial, ferreo, etc.
Note on C8: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir el valor de la subcuenta en pesos del mes de referencia.
Note on E8: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir el indice utilizado para indexar la información reportada
Note on F8: Jenifer Bustamante Moreno: Todos los presupuestos deben ser reportados en pesos del mes de referencia.
Note on O21: Jenifer Bustamante Moreno: Acá se calcula el DO del periodo evaluado con base en el promedio de los DP.
Note on Q8: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir la fuente de donde proviene la información original. ( Informe de interventoría, carta del concesionario, etc) Adjuntar en una carpeta comprimida dicha información (unicamente la sección relevante)
Note on R8: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir las consideraciones que se deben tener en cuenta para analizar la información reportada.

## Otro
Fecha de corte
Fecha de actualización |  |  | En caso en que existan riesgos adicionales de sobrecosto ( costos ociosos, insuficiencia en el pago de interventoría, etc, se deberá agregar una hoja adicional por cada riesgo.
SECTOR
Riesgo - Presupuesto Reportado Original en Precios del mes de referencia
Proyecto | Valor Subcuenta | Mes de referencia | Indice | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | 2021-06-01 | Fuente de la información | Observaciones adicionales
Riesgo - Presupuesto sin ahorros - Calculo Entidad Contratante
Proyecto | Valor Subcuenta | Mes de referencia | Indice | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | % Sobrecosto proyecto
Riesgo - Calculo de DP y DO - Cálculo Entidad Contratante
Proyecto | Valor Subcuenta | Mes de referencia | Indice | 2016-06-01 | 2016-12-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01 | DP
DO
Note on B7: Jenifer Bustamante Moreno: En esta sección se debe incluir el reporte original en pesos del mes de referencia de cada uno de los proyectos analizados. En caso de contar con infromación de sectores diferentes, se deben realizar los calculos por aparte.
Note on B12: Jenifer Bustamante Moreno: Acá se debe calcular el monto reportado sin considerar sobrecostos. Es decir, en el caso en que el monto reportado sea menor al valor de la subcuenta, se deberá incluir el valor de la subcuenta. En ningun caso deberán haber valores negativos.
Note on B17: Jenifer Bustamante Moreno: Acá se debe calcular el DP de cada proyecto para posteriormente calcular el DO. Se debe seguir estrictamente lo indicado en la metodología emitida a través de la resolución 4859 de 2019.
Note on C1: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir la fecha de corte de la información reportada
Note on C2: Jenifer Bustamante Moreno: Mes en el que se actualiza la información y se envia al MHCP
Note on C5: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir el sector al que pertenece la información reportada. Diferenciar entre carretero, aeroportuario, fluvial, ferreo, etc.
Note on C8: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir el valor de la subcuenta en pesos del mes de referencia.
Note on E8: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir el indice utilizado para indexar la información reportada
Note on F8: Jenifer Bustamante Moreno: Todos los presupuestos deben ser reportados en pesos del mes de referencia.
Note on O21: Jenifer Bustamante Moreno: Acá se calcula el DO del periodo evaluado con base en el promedio de los DP.
Note on Q8: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir la fuente de donde proviene la información original. ( Informe de interventoría, carta del concesionario, etc) Adjuntar en una carpeta comprimida dicha información (unicamente la sección relevante)
Note on R8: Jenifer Bustamante Moreno: Incluir las consideraciones que se deben tener en cuenta para analizar la información reportada.

## Avance de Riesgos
AVANCE DE RIESGOS
PREDIAL
| Criterio utilizado: | Número de predios adquiridos / numero de predios totales
Sector
|  | Proyecto | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01
AMBIENTAL
| Criterio utilizado: | Número de comnpensaciones realizadas / numero de compensaciones totales
|  | Proyecto | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01
REDES
| Criterio utilizado: | Número de redes tratadas / numero de redes totales que requieren tratamiento
|  | Proyecto | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01
GEOLÓGICO
| Criterio utilizado: | Cantidad de obra con afectación geológica realizada / Cantidad de obra con afectación geológica total
|  | Proyecto | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 2020-06-01 | 2020-12-01